## F14.1 PLANES DE MEJORAMIEN...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 210
| Fecha | 2021-11-30
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 001 | Planeación y Ejecución en la Adquisición de Equipos y Servicios Tecnológicos. | Debido a la pandemia de Covid 19, no todos los funcionarios de las Gerencias Seccionales asistían a las Oficinas, lo que impedía realizar la configuración de los equipos. | Configurar la totalidad de los computadores de las gerencias seccionales con IPv6; ya que debido a la pandemia COVID 19 solo se realizó la configuración en una muestra de éstos. | Configuración de los equipos de las 9 gerencias seccionales con IPv6 (no incluye la gerencia de Bogotá ya que tecnológicamente hace parte de la Sede Principal de la AGR) | 9 | 9 | 2021-11-30 | 2022-06-30 | 28
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 001 | Planeación y Ejecución en la Adquisición de Equipos y Servicios Tecnológicos. | El firewall de la entidad no contaba con un contrato de soporte y mantenimiento con el fabricante o partner de servicio | Configurar el firewall a través del nuevo contrato de soporte tecnológico para mejorar los tiempos de respuesta de los sistemas SIA bajo el protocolo IPv6. | Upgrade del firewall a través del nuevo contrato de soporte tecnológico; esto generará mejoras en la navegación IPv6. | 1 | 1 | 2021-11-30 | 2022-06-30 | 28
1 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 001 | Planeación y Ejecución en la Adquisición de Equipos y Servicios Tecnológicos. | MinTic no tenía a la AGR en su universo de entidades, solo a los entes del gobierno. La AGR es del Estado. | Presentar evidencias del registro de la AGR ante MinTIC como entidad que implementó el protocolo IPv6 | Recoger evidencia del registro que tiene la AGR ante MinTIC, como entidad que implementó IPv6 | 1 | 1 | 2021-11-30 | 2021-12-31 | 4
1 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 001 | Planeación y Ejecución en la Adquisición de Equipos y Servicios Tecnológicos. | La entidad no tenía controladora (física) para los gestión de los AP Huawei. La AGR tomó la decisión de realizar la configuración con controladora Cloud. | Presentar evidencias de navegación IPv6 de la red inalámbrica - WIFI (Access Point), utilizando una controladora Cloud. | Registrar la evidencia de navegación IPv6 a través de los AP Huawei con la contraoladora Cloud | 1 | 1 | 2021-11-30 | 2021-12-31 | 4
1 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 002 | Publicación SECOP de Los Procesos Contractuales | Dificultades en la visualización de la información contractual en la plataforma Secop II. | La Auditoría publicará los procesos de selección y los contratos, que de ellos se deriven, conforme a las disposiciones establecidas en los manuales, guías e instructivos de Colombia Compra Eficiente. | Generar constancia de publicación | 1 | 1 | 2021-11-30 | 2021-12-31 | 4
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO