## PGA 2020
AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
AUDITORÍA DELEGADA PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL
MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DEL PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS - P.G.A.
VIGENCIA 2020
Nro. | Dependencia | Sujeto Vigilado | Tipo de auditoría | Fase de Planeación |  |  | Fase de ejecución |  |  | Fase de Informes y cierre | [19 empty] | Equipo Auditor
[10 empty] | Elaboración Informe Preliminar |  |  | Revisión Informe Preliminar |  |  | Fecha de comunicación Informe Preliminar | Contradicción a Informe Preliminar |  |  | Elaboración Informe Final |  |  | Revisión Informe Final |  |  | Fecha de comunicación Informe Final | Traslado de hallazgos
|  |  |  | Fecha Inicial | Fecha Final | Días Hábiles | Fecha Inicial | Fecha Final | Días Hábiles | Fecha Inicial | Fecha Final | Días Hábiles | Fecha Inicial | Fecha Final | Días Hábiles |  | Fecha Inicial | Fecha Final | Días Hábiles | Fecha Inicial | Fecha Final | Días Hábiles | Iniciación | Terminación | Días Hábiles |  | Fecha Inicial | Fecha Final | Días Hábiles | Nro. Funcionarios
1 | Gerencia Seccional I - Medellín | Contraloría General de Antioquia | Regular | 2020-02-17 | 2020-03-02 | 11 | 2020-03-03 | 2020-03-20 | 14 | 2020-03-24 | 2020-03-30 | 5 | 2020-03-31 | 2020-04-01 | 2 | 2020-04-02 | 2020-04-03 | 2020-04-16 | 5 | 2020-04-17 | 2020-04-21 | 3 | 2020-04-22 | 2020-04-23 | 2 | 2020-04-24 | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 2 | 8
2 | Gerencia Seccional I - Medellín | Contraloría General de Medellín | Regular | 2020-04-03 | 2020-04-30 | 15 | 2020-05-04 | 2020-05-22 | 15 | 2020-05-26 | 2020-06-01 | 5 | 2020-06-02 | 2020-06-03 | 2 | 2020-06-04 | 2020-06-05 | 2020-06-11 | 5 | 2020-06-12 | 2020-06-17 | 3 | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 2 | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 2020-06-25 | 2 | 6
3 | Gerencia Seccional I - Medellín | Contraloría Departamental de Nariño | Regular | 2020-06-05 | 2020-06-26 | 14 | 2020-06-30 | 2020-07-10 | 9 | 2020-07-13 | 2020-07-17 | 5 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 2 | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 2020-07-30 | 5 | 2020-07-31 | 2020-08-04 | 3 | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 2 | 2020-08-10 | 2020-08-11 | 2020-08-12 | 2 | 7
4 | Gerencia Seccional I - Medellín | Contraloría Municipal de Bello | Regular | 2020-07-24 | 2020-08-14 | 15 | 2020-08-18 | 2020-08-28 | 9 | 2020-08-31 | 2020-09-03 | 4 | 2020-09-04 | 2020-09-07 | 2 | 2020-09-08 | 2020-09-09 | 2020-09-11 | 3 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 2 | 2020-09-16 | 2020-09-17 | 2 | 2020-09-18 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 2 | 8
5 | Gerencia Seccional I - Medellín | Contraloría Municipal de Pasto | Regular | 2020-09-09 | 2020-09-25 | 13 | 2020-09-28 | 2020-10-09 | 10 | 2020-10-13 | 2020-10-16 | 4 | 2020-10-19 | 2020-10-20 | 2 | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 2020-10-26 | 3 | 2020-10-27 | 2020-10-28 | 2 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | 2 | 2020-11-03 | 2020-11-04 | 2020-11-05 | 2 | 8
6 | Gerencia Seccional I - Medellín | Contraloría Municipal de Itagüí | Regular | 2020-10-22 | 2020-11-06 | 11 | 2020-11-09 | 2020-11-20 | 9 | 2020-11-23 | 2020-11-26 | 4 | 2020-11-27 | 2020-11-30 | 2 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2020-12-04 | 3 | 2020-12-07 | 2020-12-09 | 2 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2 | 5
7 | Gerencia Seccional I - Medellín | Contraloría Municipal de Envigado | Regular | 2020-10-22 | 2020-11-06 | 11 | 2020-11-09 | 2020-11-20 | 9 | 2020-11-23 | 2020-11-26 | 4 | 2020-11-27 | 2020-11-30 | 2 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2020-12-04 | 3 | 2020-12-07 | 2020-12-09 | 2 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2 | 4
1 | Gerencia Seccional II - Bogotá | Contraloría General de Boyacá | Regular | 2020-02-17 | 2020-03-04 | 13 | 2020-03-05 | 2020-04-02 | 20 | 2020-04-03 | 2020-04-14 | 3 | 2020-04-15 | 2020-04-17 | 3 | 2020-04-20 | 2020-04-21 | 2020-04-24 | 4 | 2020-04-27 | 2020-04-30 | 4 | 2020-05-04 | 2020-05-05 | 2 | 2020-05-06 | 2020-05-07 | 2020-05-08 | 2 | 6
2 | Gerencia Seccional II - Bogotá | Contraloría Municipal de Tunja | Regular | 2020-05-11 | 2020-05-29 | 14 | 2020-06-01 | 2020-06-24 | 16 | 2020-06-25 | 2020-06-26 | 2 | 2020-06-30 | 2020-07-01 | 2 | 2020-07-02 | 2020-07-03 | 2020-07-07 | 3 | 2020-07-08 | 2020-07-10 | 3 | 2020-07-13 | 2020-07-14 | 2 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 2 | 4
3 | Gerencia Seccional II - Bogotá | Contraloría Departamental del Amazonas | Regular | 2020-05-11 | 2020-05-29 | 14 | 2020-06-01 | 2020-06-24 | 16 | 2020-06-25 | 2020-06-26 | 2 | 2020-06-30 | 2020-07-01 | 2 | 2020-07-02 | 2020-07-03 | 2020-07-07 | 3 | 2020-07-08 | 2020-07-10 | 3 | 2020-07-13 | 2020-07-14 | 2 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 2 | 4
4 | Gerencia Seccional II - Bogotá | Contraloría General Departamento Archipielago de San Andrés Providencia y Santa Catalina | Regular | 2020-07-21 | 2020-08-10 | 14 | 2020-08-11 | 2020-09-02 | 16 | 2020-09-03 | 2020-09-04 | 2 | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 2 | 2020-09-09 | 2020-09-10 | 2020-09-14 | 3 | 2020-09-15 | 2020-09-17 | 3 | 2020-09-18 | 2020-09-21 | 2 | 2020-09-22 | 2020-09-23 | 2020-09-24 | 2 | 4
5 | Gerencia Seccional II - Bogotá | Contraloría Municipal de Soacha | Regular | 2020-07-21 | 2020-08-10 | 14 | 2020-08-11 | 2020-09-02 | 16 | 2020-09-03 | 2020-09-04 | 2 | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 2 | 2020-09-09 | 2020-09-10 | 2020-09-14 | 3 | 2020-09-15 | 2020-09-17 | 3 | 2020-09-18 | 2020-09-21 | 2 | 2020-09-22 | 2020-09-23 | 2020-09-24 | 2 | 4
6 | Gerencia Seccional II - Bogotá | Contraloría de Cundinamarca | Regular | 2020-09-25 | 2020-10-20 | 17 | 2020-10-21 | 2020-11-19 | 20 | 2020-11-20 | 2020-11-24 | 3 | 2020-11-25 | 2020-11-27 | 3 | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 2020-12-04 | 4 | 2020-12-07 | 2020-12-11 | 4 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 2 | 6
1 | Gerencia Seccional III - Cali | Contraloría Departamental del Valle | Regular | 2020-02-17 | 2020-02-28 | 10 | 2020-03-02 | 2020-03-27 | 19 | 2020-03-30 | 2020-04-02 | 4 | 2020-04-03 | 2020-04-13 | 2 | 2020-04-14 | 2020-04-15 | 2020-04-20 | 4 | 2020-04-21 | 2020-04-23 | 3 | 2020-04-24 | 2020-04-27 | 2 | 2020-04-28 | 2020-04-29 | 2020-05-05 | 4 | 6
2 | Gerencia Seccional III - Cali | Contraloría Municipal de Cali | Regular | 2020-02-17 | 2020-02-28 | 10 | 2020-03-02 | 2020-03-27 | 19 | 2020-03-30 | 2020-04-02 | 4 | 2020-04-03 | 2020-04-13 | 2 | 2020-04-14 | 2020-04-15 | 2020-04-20 | 4 | 2020-04-21 | 2020-04-23 | 3 | 2020-04-24 | 2020-04-27 | 2 | 2020-04-28 | 2020-04-29 | 2020-05-05 | 4 | 5
3 | Gerencia Seccional III - Cali | Contraloría Departamental del Cauca | Regular | 2020-05-06 | 2020-05-15 | 8 | 2020-05-18 | 2020-06-05 | 14 | 2020-06-08 | 2020-06-11 | 4 | 2020-06-12 | 2020-06-16 | 2 | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 2020-06-24 | 4 | 2020-06-25 | 2020-06-30 | 3 | 2020-07-01 | 2020-07-02 | 2 | 2020-07-03 | 2020-07-06 | 2020-07-09 | 4 | 5
4 | Gerencia Seccional III - Cali | Contraloría Distrital de Buenaventura | Regular | 2020-05-06 | 2020-05-15 | 8 | 2020-05-18 | 2020-06-05 | 14 | 2020-06-08 | 2020-06-11 | 4 | 2020-06-12 | 2020-06-16 | 2 | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 2020-06-24 | 4 | 2020-06-25 | 2020-06-30 | 3 | 2020-07-01 | 2020-07-02 | 2 | 2020-07-03 | 2020-07-06 | 2020-07-09 | 4 | 5
5 | Gerencia Seccional III Cali | Contraloría Municipal de Palmira | Regular | 2020-07-10 | 2020-07-17 | 6 | 2020-07-21 | 2020-07-31 | 9 | 2020-08-03 | 2020-08-06 | 4 | 2020-08-10 | 2020-08-11 | 2 | 2020-08-12 | 2020-08-13 | 2020-08-19 | 4 | 2020-08-20 | 2020-08-24 | 3 | 2020-08-25 | 2020-08-26 | 2 | 2020-08-27 | 2020-08-28 | 2020-09-02 | 4 | 5
6 | Gerencia Seccional III - Cali | Contraloría Municipal de Yumbo | Regular | 2020-07-10 | 2020-07-17 | 6 | 2020-07-21 | 2020-07-31 | 9 | 2020-08-03 | 2020-08-06 | 4 | 2020-08-10 | 2020-08-11 | 2 | 2020-08-12 | 2020-08-13 | 2020-08-19 | 4 | 2020-08-20 | 2020-08-24 | 3 | 2020-08-25 | 2020-08-26 | 2 | 2020-08-27 | 2020-08-28 | 2020-09-02 | 4 | 5
7 | Gerencia Seccional III- Cali | Contraloría Municipal de Popayán | Regular | 2020-09-03 | 2020-09-11 | 7 | 2020-09-14 | 2020-09-25 | 10 | 2020-09-28 | 2020-10-01 | 4 | 2020-10-02 | 2020-10-05 | 2 | 2020-10-06 | 2020-10-07 | 2020-10-13 | 4 | 2020-10-14 | 2020-10-16 | 3 | 2020-10-19 | 2020-10-20 | 2 | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 2020-10-26 | 3 | 5
8 | Gerencia Seccional III- Cali | Contraloría Municipal de Tuluá | Regular | 2020-09-03 | 2020-09-11 | 7 | 2020-09-14 | 2020-09-25 | 10 | 2020-09-28 | 2020-10-01 | 4 | 2020-10-02 | 2020-10-05 | 2 | 2020-10-06 | 2020-10-07 | 2020-10-13 | 4 | 2020-10-14 | 2020-10-16 | 3 | 2020-10-19 | 2020-10-20 | 2 | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 2020-10-26 | 3 | 4
9 | Gerencia Seccional III-Cali | Contraloría Departamental del Chocó | Regular | 2020-10-27 | 2020-11-06 | 8 | 2020-11-09 | 2020-11-20 | 9 | 2020-11-23 | 2020-11-26 | 4 | 2020-11-27 | 2020-11-30 | 2 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2020-12-07 | 4 | 2020-12-09 | 2020-12-11 | 3 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 2020-12-22 | 4 | 8
1 | Gerencia Seccional IV - Bucaramanga | Contraloría Departamental de Bucaramanga | Regular | 2020-02-17 | 2020-02-28 | 10 | 2020-03-02 | 2020-03-17 | 12 | 2020-03-18 | 2020-03-20 | 3 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 2 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 2020-04-01 | 4 | 2020-04-02 | 2020-04-03 | 2 | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 2 | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 2020-04-17 | 2 | 5
2 | Gerencia Seccional IV - Bucaramanga | Contraloría Municipal de Santander | Regular | 2020-04-20 | 2020-05-04 | 10 | 2020-05-05 | 2020-05-20 | 12 | 2020-05-21 | 2020-05-26 | 3 | 2020-05-27 | 2020-05-28 | 2 | 2020-05-29 | 2020-06-01 | 2020-06-04 | 4 | 2020-06-05 | 2020-06-08 | 2 | 2020-06-09 | 2020-06-10 | 2 | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 2020-06-16 | 2 | 5
3 | Gerencia Seccional IV - Bucaramanga | Contraloría Municipal de Barrancabermeja | Regular | 2020-06-17 | 2020-07-03 | 11 | 2020-07-06 | 2020-07-22 | 12 | 2020-07-23 | 2020-07-27 | 3 | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 2 | 2020-07-30 | 2020-07-31 | 2020-08-05 | 4 | 2020-08-06 | 2020-08-10 | 2 | 2020-08-11 | 2020-08-12 | 2 | 2020-08-13 | 2020-08-14 | 2020-08-18 | 2 | 3
4 | Gerencia Seccional IV - Bucaramanga | Contraloría Departamental de La Guajira | Regular | 2020-08-19 | 2020-08-28 | 8 | 2020-08-31 | 2020-09-15 | 12 | 2020-09-16 | 2020-09-18 | 3 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 2 | 2020-09-23 | 2020-09-24 | 2020-09-29 | 4 | 2020-09-30 | 2020-10-01 | 2 | 2020-10-02 | 2020-10-05 | 2 | 2020-10-06 | 2020-10-07 | 2020-10-08 | 2 | 4
5 | Gerencia Seccional IV - Bucaramanga | Contraloría Municipal de Floridablanca | Regular | 2020-10-13 | 2020-10-23 | 9 | 2020-10-26 | 2020-11-11 | 12 | 2020-11-12 | 2020-11-17 | 3 | 2020-11-18 | 2020-11-19 | 2 | 2020-11-20 | 2020-11-23 | 2020-11-26 | 4 | 2020-11-27 | 2020-11-30 | 2 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 2020-12-07 | 2 | 3
6 | Gerencia Seccional IV - Bucaramanga | Contraloría Municipal de Girón | Regular | 2020-10-13 | 2020-10-23 | 9 | 2020-10-26 | 2020-11-11 | 12 | 2020-11-12 | 2020-11-17 | 3 | 2020-11-18 | 2020-11-19 | 2 | 2020-11-20 | 2020-11-23 | 2020-11-26 | 4 | 2020-11-27 | 2020-11-30 | 2 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 2020-12-07 | 2 | 2
1 | Gerencia Seccional V-Barranquilla | Contraloría Departamental de Bolívar | Regular | 2020-02-17 | 2020-02-28 | 10 | 2020-03-02 | 2020-03-13 | 10 | 2020-03-16 | 2020-03-19 | 4 | 2020-03-20 | 2020-03-24 | 2 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 2020-03-31 | 4 | 2020-04-01 | 2020-04-02 | 2 | 2020-04-03 | 2020-04-13 | 2 | 2020-04-14 | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 1 | 3
2 | Gerencia Seccional V-Barranquilla | Contraloría Distrital de Santa Marta | Regular | 2020-02-17 | 2020-02-28 | 10 | 2020-03-02 | 2020-03-13 | 10 | 2020-03-16 | 2020-03-19 | 4 | 2020-03-20 | 2020-03-24 | 2 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 2020-03-31 | 4 | 2020-04-01 | 2020-04-02 | 2 | 2020-04-03 | 2020-04-13 | 2 | 2020-04-14 | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 1 | 3
3 | Gerencia Seccional V-Barranquilla | Contraloría Distrital de Barranquilla | Regular | 2020-04-16 | 2020-04-28 | 9 | 2020-04-29 | 2020-05-12 | 9 | 2020-05-13 | 2020-05-15 | 3 | 2020-05-18 | 2020-05-19 | 2 | 2020-05-20 | 2020-05-21 | 2020-05-27 | 4 | 2020-05-28 | 2020-05-29 | 2 | 2020-06-01 | 2020-06-02 | 2 | 2020-06-03 | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 1 | 6
4 | Gerencia Seccional V-Barranquilla | Contraloría Distrital de Cartagena | Regular | 2020-06-05 | 2020-06-19 | 10 | 2020-06-23 | 2020-07-03 | 8 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 2 | 2020-07-08 | 2020-07-09 | 2 | 2020-07-10 | 2020-07-13 | 2020-07-16 | 4 | 2020-07-17 | 2020-07-21 | 2 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2 | 2020-07-24 | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 1 | 5
5 | Gerencia Seccional V-Barranquilla | Contraloría Departamental de Cesar | Regular | 2020-07-13 | 2020-07-24 | 9 | 2020-07-27 | 2020-08-06 | 9 | 2020-08-10 | 2020-08-11 | 2 | 2020-08-12 | 2020-08-13 | 2 | 2020-08-14 | 2020-08-18 | 2020-08-21 | 4 | 2020-08-24 | 2020-08-25 | 2 | 2020-08-26 | 2020-08-27 | 2 | 2020-08-28 | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 1 | 6
6 | Gerencia Seccional V-Barranquilla | Contraloría Departamental del Magdalena | Regular | 2020-08-18 | 2020-08-28 | 9 | 2020-08-31 | 2020-09-11 | 10 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 2 | 2020-09-16 | 2020-09-17 | 2 | 2020-09-18 | 2020-09-21 | 2020-09-24 | 4 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 2 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 2 | 2020-10-01 | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 1 | 6
7 | Gerencia Seccional V-Barranquilla | Contraloría Departamental del Atlantico | Regular | 2020-09-21 | 2020-10-02 | 10 | 2020-10-05 | 2020-10-16 | 9 | 2020-10-19 | 2020-10-20 | 2 | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 2 | 2020-10-23 | 2020-10-26 | 2020-10-29 | 4 | 2020-10-30 | 2020-11-03 | 2 | 2020-11-04 | 2020-11-05 | 2 | 2020-11-06 | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 1 | 6
8 | Gerencia Seccional V-Barranquilla | Contraloría Municipal de Valledupar | Regular | 2020-10-26 | 2020-11-06 | 9 | 2020-11-09 | 2020-11-20 | 9 | 2020-11-23 | 2020-11-24 | 2 | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 2 | 2020-11-27 | 2020-11-30 | 2020-12-03 | 4 | 2020-12-04 | 2020-12-07 | 2 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 2 | 2020-12-11 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 1 | 3
9 | Gerencia Seccional V-Barranquilla | Contraloría Municipal de Soledad | Regular | 2020-10-26 | 2020-11-06 | 9 | 2020-11-09 | 2020-11-20 | 9 | 2020-11-23 | 2020-11-24 | 2 | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 2 | 2020-11-27 | 2020-11-30 | 2020-12-03 | 4 | 2020-12-04 | 2020-12-07 | 2 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 2 | 2020-12-11 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 1 | 3
1 | Gerencia Seccional VI - Neiva | Contraloría Departamental del Tolima | Regular | 2020-02-17 | 2020-02-27 | 9 | 2020-02-28 | 2020-03-20 | 16 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 2 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 2 | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 2020-04-13 | 5 | 2020-04-14 | 2020-04-16 | 3 | 2020-04-17 | 2020-04-20 | 2 | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 2020-04-23 | 2 | 3
2 | Gerencia Seccional VI - Neiva | Contraloría Municipal de Ibagué | Regular | 2020-04-24 | 2020-05-08 | 10 | 2020-05-11 | 2020-06-01 | 15 | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 1 | 2020-06-03 | 2020-06-04 | 2 | 2020-06-05 | 2020-06-08 | 2020-06-12 | 5 | 2020-06-16 | 2020-06-18 | 3 | 2020-06-19 | 2020-06-23 | 2 | 2020-06-24 | 2020-06-25 | 2020-06-26 | 2 | 3
3 | Gerencia Seccional VI - Neiva | Contraloría Departamental del Caquetá | Regular | 2020-06-30 | 2020-07-10 | 9 | 2020-07-13 | 2020-08-06 | 18 | 2020-08-10 | 2020-08-11 | 2 | 2020-08-12 | 2020-08-13 | 2 | 2020-08-14 | 2020-08-18 | 2020-08-21 | 4 | 2020-08-24 | 2020-08-25 | 2 | 2020-08-26 | 2020-08-27 | 2 | 2020-08-28 | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 1 | 3
4 | Gerencia Seccional VI - Neiva | Contraloría Departamental del Huila | Regular | 2020-09-01 | 2020-09-11 | 9 | 2020-09-14 | 2020-10-02 | 15 | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 2 | 2020-10-07 | 2020-10-08 | 2 | 2020-10-09 | 2020-10-13 | 2020-10-16 | 4 | 2020-10-19 | 2020-10-21 | 3 | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 2 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 1 | 3
5 | Gerencia Seccional VI - Neiva | Contraloría Municipal de Neiva | Regular | 2020-09-01 | 2020-09-11 | 9 | 2020-09-14 | 2020-10-02 | 15 | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 2 | 2020-10-07 | 2020-10-08 | 2 | 2020-10-09 | 2020-10-13 | 2020-10-16 | 4 | 2020-10-19 | 2020-10-21 | 3 | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 2 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 1 | 3
6 | Gerencia Seccional VI - Neiva | Contraloría Departamental del Putumayo | Regular | 2020-10-28 | 2020-11-11 | 10 | 2020-11-12 | 2020-12-02 | 14 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 1 | 2020-12-04 | 2020-12-07 | 2 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 2020-12-14 | 3 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 2 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 2 | 3
1 | Gerencia Seccional VII - Armenia | Contraloria Municipal de Pereira | Regular | 2020-02-17 | 2020-03-09 | 16 | 2020-03-10 | 2020-04-03 | 18 | 2020-04-13 | 2020-04-15 | 3 | 2020-04-16 | 2020-04-17 | 2 | 2020-04-20 | 2020-04-21 | 2020-04-24 | 4 | 2020-04-27 | 2020-04-29 | 3 | 2020-04-30 | 2020-05-04 | 2 | 2020-05-05 | 2020-05-06 | 2020-05-07 | 2 | 4
2 | Gerencia Seccional VII - Armenia | Contraloria General del Municipio de Manizales | Regular | 2020-02-17 | 2020-03-09 | 16 | 2020-03-10 | 2020-04-03 | 18 | 2020-04-13 | 2020-04-15 | 3 | 2020-04-16 | 2020-04-17 | 2 | 2020-04-20 | 2020-04-21 | 2020-04-24 | 4 | 2020-04-27 | 2020-04-29 | 3 | 2020-04-30 | 2020-05-04 | 2 | 2020-05-05 | 2020-05-06 | 2020-05-07 | 2 | 4
3 | Gerencia Seccional VII - Armenia | Contraloría General del Departamento de Caldas | Regular | 2020-05-08 | 2020-06-01 | 16 | 2020-06-02 | 2020-06-30 | 18 | 2020-07-01 | 2020-07-03 | 3 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 2 | 2020-07-08 | 2020-07-09 | 2020-07-14 | 4 | 2020-07-15 | 2020-07-17 | 3 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 2 | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 2020-07-27 | 2 | 4
4 | Gerencia Seccional VII - Armenia | Contraloria General del Departamento de Risaralda | Regular | 2020-05-08 | 2020-06-01 | 16 | 2020-06-02 | 2020-06-30 | 18 | 2020-07-01 | 2020-07-03 | 3 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 2 | 2020-07-08 | 2020-07-09 | 2020-07-14 | 4 | 2020-07-15 | 2020-07-17 | 3 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 2 | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 2020-07-27 | 2 | 5
5 | Gerencia Seccional VII - Armenia | Contraloría Municipal de Armenia | Regular | 2020-07-28 | 2020-08-20 | 16 | 2020-08-21 | 2020-09-15 | 18 | 2020-09-16 | 2020-09-18 | 3 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 2 | 2020-09-23 | 2020-09-24 | 2020-09-29 | 4 | 2020-09-30 | 2020-10-02 | 3 | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 2 | 2020-10-07 | 2020-10-08 | 2020-10-09 | 2 | 5
6 | Gerencia Seccional VII - Armenia | Contraloria General del Departamento del Quindío | Regular | 2020-07-28 | 2020-08-20 | 16 | 2020-08-21 | 2020-09-15 | 18 | 2020-09-16 | 2020-09-18 | 3 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 2 | 2020-09-23 | 2020-09-24 | 2020-09-29 | 4 | 2020-09-30 | 2020-10-02 | 3 | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 2 | 2020-10-07 | 2020-10-08 | 2020-10-09 | 2 | 4
7 | Gerencia Seccional VII - Armenia | Contraloria Municipal de Dosquebradas | Regular | 2020-10-13 | 2020-10-28 | 12 | 2020-10-29 | 2020-11-25 | 18 | 2020-11-26 | 2020-11-30 | 3 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 2020-12-10 | 4 | 2020-12-11 | 2020-12-15 | 3 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 2 | 2020-12-18 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 2 | 6
1 | Gerencia Seccional VIII - Cúcuta | Contraloría Departamental de Arauca | Regular | 2020-02-17 | 2020-03-06 | 15 | 2020-03-09 | 2020-04-01 | 17 | 2020-04-02 | 2020-04-03 | 2 | 2020-04-13 | 2020-04-15 | 3 | 2020-04-16 | 2020-04-17 | 2020-04-22 | 4 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 1 | 2020-04-24 | 2020-04-28 | 3 | 2020-04-29 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 1 | 3
2 | Gerencia Seccional VIII - Cúcuta | Contraloría Departamental de Norte de Santander | Regular | 2020-05-05 | 2020-05-26 | 15 | 2020-05-27 | 2020-06-19 | 17 | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 2 | 2020-06-25 | 2020-06-30 | 3 | 2020-07-01 | 2020-07-02 | 2020-07-07 | 4 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 1 | 2020-07-09 | 2020-07-13 | 3 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 1 | 3
3 | Gerencia Seccional VIII - Cúcuta | Contraloría Departamental del Guaviare | Regular | 2020-07-17 | 2020-08-10 | 15 | 2020-08-11 | 2020-09-03 | 17 | 2020-09-04 | 2020-09-07 | 2 | 2020-09-08 | 2020-09-10 | 3 | 2020-09-11 | 2020-09-14 | 2020-09-17 | 4 | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 1 | 2020-09-21 | 2020-09-23 | 3 | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 1 | 3
4 | Gerencia Seccional VIII - Cúcuta | Contraloría Municipal de Cúcuta | Regular | 2020-09-29 | 2020-10-20 | 15 | 2020-10-21 | 2020-11-13 | 17 | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 2 | 2020-11-19 | 2020-11-23 | 3 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 2020-11-30 | 4 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 1 | 2020-12-02 | 2020-12-04 | 3 | 2020-12-07 | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 1 | 3
1 | Gerencia Seccional IX- Villavicencio | Contraloría Departamental del Casanare | Regular | 2020-02-17 | 2020-02-26 | 8 | 2020-02-27 | 2020-03-17 | 14 | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 1 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 2 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 2020-03-30 | 4 | 2020-03-31 | 2020-04-01 | 2 | 2020-04-02 | 2020-04-03 | 2 | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 2020-04-15 | 2 | 3
2 | Gerencia Seccional IX- Villavicencio | Contraloría Departamental del Vaupés | Regular | 2020-04-15 | 2020-04-22 | 6 | 2020-04-23 | 2020-05-11 | 12 | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 1 | 2020-05-13 | 2020-05-14 | 2 | 2020-05-15 | 2020-05-18 | 2020-05-21 | 4 | 2020-05-22 | 2020-05-26 | 2 | 2020-05-27 | 2020-05-28 | 2 | 2020-05-29 | 2020-06-01 | 2020-06-02 | 2 | 3
3 | Gerencia Seccional IX- Villavicencio | Contraloría Departamental del Meta | Regular | 2020-06-02 | 2020-06-10 | 7 | 2020-06-11 | 2020-06-30 | 11 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 1 | 2020-07-02 | 2020-07-03 | 2 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 2020-07-10 | 4 | 2020-07-13 | 2020-07-14 | 2 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 2 | 2020-07-17 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 2 | 3
4 | Gerencia Seccional IX- Villavicencio | Contraloría Departamental del Vichada | Regular | 2020-07-22 | 2020-07-29 | 6 | 2020-07-30 | 2020-08-18 | 12 | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 1 | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 2 | 2020-08-24 | 2020-08-25 | 2020-08-28 | 4 | 2020-08-31 | 2020-09-01 | 2 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 2 | 2020-09-04 | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 2 | 3
5 | Gerencia Seccional IX- Villavicencio | Contraloría Departamental del Guainía | Regular | 2020-09-08 | 2020-09-15 | 6 | 2020-09-16 | 2020-10-05 | 14 | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 1 | 2020-10-07 | 2020-10-08 | 2 | 2020-10-09 | 2020-10-13 | 2020-10-16 | 4 | 2020-10-19 | 2020-10-20 | 2 | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 2 | 2020-10-23 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 2 | 3
6 | Gerencia Seccional IX- Villavicencio | Contraloría Municipal de Villavicencio | Regular | 2020-10-27 | 2020-11-05 | 7 | 2020-11-06 | 2020-11-24 | 12 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 1 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 2 | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 2020-12-04 | 4 | 2020-12-07 | 2020-12-09 | 2 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2 | 3
1 | Gerencia Seccional X- Montería | Contraloría General del Departamento de Córdoba | Regular | 2020-02-17 | 2020-03-02 | 11 | 2020-03-03 | 2020-04-02 | 22 | 2020-04-03 | 2020-04-17 | 6 | 2020-04-20 | 2020-04-21 | 2 | 2020-04-22 | 2020-04-23 | 2020-04-28 | 4 | 2020-04-29 | 2020-05-04 | 3 | 2020-05-05 | 2020-05-06 | 2 | 2020-05-07 | 2020-05-08 | 2020-05-12 | 3 | 4
2 | Gerencia Seccional X - Montería | Contraloría General del Departamento de Sucre | Regular | 2020-05-13 | 2020-05-29 | 12 | 2020-06-01 | 2020-07-02 | 21 | 2020-07-03 | 2020-07-10 | 6 | 2020-07-13 | 2020-07-14 | 2 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 2020-07-22 | 4 | 2020-07-23 | 2020-07-27 | 3 | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 2 | 2020-07-30 | 2020-07-31 | 2020-08-04 | 3 | 4
3 | Gerencia Seccional X - Montería | Contraloría Municipal de Montería | Regular | 2020-08-05 | 2020-08-19 | 9 | 2020-08-20 | 2020-09-14 | 18 | 2020-09-15 | 2020-09-18 | 4 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 2 | 2020-09-23 | 2020-09-24 | 2020-09-29 | 4 | 2020-09-30 | 2020-10-02 | 3 | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 2 | 2020-10-07 | 2020-10-08 | 2020-10-09 | 2 | 4
4 | Gerencia Seccional X - Montería | Contraloría Municipal de Sincelejo | Regular | 2020-10-09 | 2020-10-23 | 10 | 2020-10-26 | 2020-11-19 | 17 | 2020-11-20 | 2020-11-25 | 4 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 2 | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 2020-12-04 | 4 | 2020-12-07 | 2020-12-10 | 3 | 2020-12-11 | 2020-12-14 | 2 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2020-12-18 | 3 | 4
1 | Dirección de Control Fiscal | CGR | Regular | 2020-02-17 | 2020-03-24 | 26 | 2020-03-25 | 2020-06-01 | 42 | 2020-06-02 | 2020-06-18 | 12 | 2020-06-19 | 2020-06-26 | 5 | 2020-06-30 | 2020-07-01 | 2020-07-10 | 8 | 2020-07-13 | 2020-07-28 | 11 | 2020-07-29 | 2020-08-04 | 5 | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 2020-08-11 | 3 | 13
1.1 | Dirección de Control Fiscal | CGR Gerencia Departamental Colegiada Amazonas (Leticia) | Regular | [26 empty] | 2
1.2 | Dirección de Control Fiscal | CGR Gerencia Departamental Colegiada Tolima (Ibagué) | Regular | [26 empty] | 2
1.3 | Dirección de Control Fiscal | CGR Gerencia Departamental Colegiada Guaviare (San José del Guaviare) | Regular | [26 empty] | 2
1.4 | Dirección de Control Fiscal | CGR Gerencia Departamental Colegiada Cauca (Popayán) | Regular | [26 empty] | 2
1.5 | Dirección de Control Fiscal | CGR Gerencia Departamental Colegiada Vichada (Puerto Carreño) | Regular | [26 empty] | 2
1.6 | Dirección de Control Fiscal | CGR Gerencia Departamental Colegiada Putumayo (Mocoa) | Regular | [26 empty] | 2
1.7 | Dirección de Control Fiscal | CGR Gerencia Departamental Colegiada Norte Santander (Cúcuta) | Regular | [26 empty] | 2
1.8 | Dirección de Control Fiscal | CGR Gerencia Departamental Colegiada Vaupés (Mitú) | Regular | [26 empty] | 2
1.9 | Dirección de Control Fiscal | CGR Gerencia Departamental Colegiada Guainía (Puerto Inírida) | Regular | [26 empty] | 2
2 | Dirección de Control Fiscal | Fondo de Bienestar Social CGR | Regular | 2020-08-12 | 2020-09-09 | 20 | 2020-09-10 | 2020-10-13 | 23 | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 4 | 2020-10-20 | 2020-10-22 | 3 | 2020-10-23 | 2020-10-26 | 2020-11-04 | 7 | 2020-11-05 | 2020-11-10 | 4 | 2020-11-11 | 2020-11-13 | 3 | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 2020-11-19 | 2 | 5
3 | Dirección de Control Fiscal | Contraloría de Bogotá | Regular | 2020-08-12 | 2020-09-11 | 22 | 2020-09-14 | 2020-10-20 | 26 | 2020-10-21 | 2020-10-27 | 5 | 2020-10-28 | 2020-10-30 | 3 | 2020-11-03 | 2020-11-04 | 2020-11-13 | 8 | 2020-11-17 | 2020-11-23 | 5 | 2020-11-24 | 2020-11-26 | 3 | 2020-11-27 | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 2 | 8