## Hoja1
DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES - III EVPT 2022 | OCTUBRE | [14 empty] | NOVIEMBRE
| SEMANA 3 | [6 empty] | SEMANA 4 | [6 empty] | SEMANA 1
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS CONTRALORÍAS TERRITORIALES
DESCARGA DE LOS DATOS - AUTOMATIZADO - DATA LAKE
DESCARGA DATOS SIA MISIONAL - SIA OBSERVA
CONSOLIDACIÓN DE DATOS Y ANÁLISIS DE CONSISTENCIA MANUAL Y AUTOMATIZADO QLIK POR OEE - GRUPO CÁLCULO
REQUERIMIENTOS A AUDITORÍA DELEGADA
RESPUESTA DE LA AUDITORÍA DELEGADA
DESCARGA DE LOS DATOS - MANUAL - DATA LAKE - CIERRE REQUERIMIENTOS
DESCARGA DE LOS DATOS - AUTOMATIZADO - DATA LAKE
CÁLCULOS Y RESULTADOS DE INDICADORES PRIMARIOS, SECUNDARIOS, DE PROCESO Y AUDITECT.- MANUAL
CÁLCULOS Y RESULTADOS DE INDICADORES PRIMARIOS, SECUNDARIOS, DE PROCESO Y AUDITECT.- AUTOMATIZADO
REUNIÓN Y ENTREGA DE RESULTADOS DE CÁLCULO - INFORME TÉCNICO - GRUPO AUDITECT OEE
REPORTES AUTOMATIZADOS MAIL AND DEPLOY - INFORMES
ELABORACIÓN - INTERVENCIÓN DE INFORMES - AUDITORÍA DELEGADA
REVISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS GRUPO AUDITECT
PRESENTACIÓN RESULTADOS A LA AUDITORA GENERAL
ENVÍO DE INFORME DE EVPT A LAS CONTRALORÍAS TERRITORIALES
OBSERVACIONES POR PARTE DE LAS CONTRALORÍAS TERRITORIALES
RESPUESTAS A OBSERVACIONES DE CONTRALORÍAS TERRITORIALES
ELABORÓ: GRUPO AUDITECT - AGR
SEPTIMEBRE 7 DE 2022