## CRONOGRAMA BORRADOR CERT. CT
CRONOGRAMA ACTIVIDADES EVALUACIÓN - CERTIFICACIÓN ANUAL CONTRALORÍAS TERRITORIALES
DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES - 2021 | ENERO | [30 empty] | FEBRERO | [27 empty] | MARZO | [30 empty] | ABRIL
| SEMANA1 |  | SEMANA2 | [6 empty] | SEMANA3 | [6 empty] | SEMANA4 | [6 empty] | SEMANA5 | [6 empty] | SEMANA1 | [6 empty] | SEMANA2 | [6 empty] | SEMANA3 | [6 empty] | SEMANA4 | [6 empty] | SEMANA1 | [6 empty] | SEMANA2 | [6 empty] | SEMANA3 | [6 empty] | SEMANA4 | [6 empty] | SEMANA1 | [6 empty] | SEMANA2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS CONTRALORÍAS TERRITORIALES
DESCARGA PRELIMINAR DE APOYO A LA REVISIÓN DE LAS CUENTAS
REVISIÓN DE CUENTAS - ANÁLISIS DE CONSISTENCIA, CONTENIDO Y COMPLETITUD DE LAS GERENCIAS SECCIONALES - AGR
REQUERIMIENTOS A CONTRALORÍAS TERRITORIALES
RESPUESTA DE LAS CONTRALORÍAS TERRITORIALES A REQUERIMIENTOS
DESCARGA DE LOS DATOS
CONSOLIDACIÓN DE DATOS Y ANÁLISIS DE CONSISTENCIA POR ESTUDIOS ESPECIALES
REQUERIMIENTOS A AUDITORÍA DELEGADA
RESPUESTA DE LA AUDITORÍA DELEGADA
CÁLCULOS Y RESULTADOS DE INDICADORES PRIMARIOS, SECUNDARIOS, DE PROCESO Y AUDITECT. | [54 empty] | RI | RI | RI
REUNIÓN Y ENTREGA DE RESULTADOS DE CÁLCULO - HERRAMIENTA INTERPRETATIVA - GRUPO AUDITECT OEE
ELABORACIÓN DE REPORTES - INFORMES - AUDITORÍA DELEGADA
REVISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS GRUPO AUDITECT
PRESENTACIÓN A LA AUDITORA
ENVÍO DE INFORME DE CERTIFICACIÓN A LAS CONTRALORÍAS TERRITORIALES
OBSERVACIONES POR PARTE DE LAS CONTRALORÍAS TERRITORIALES
RESPUESTAS A OBSERVACIONES DE CONTRALORÍAS TERRITORIALES
REVISIÓN DE RESULTADOS - AJUSTES DE INFORMES DE CERTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN EN FIRME - RESOLUCIÓN
NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN
ENVÍO DE RESULTADOS AL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA
ELABORÓ: GRUPO AUDITECT - AGR
FEBRERO 01 DE 2022
CONVENCIONES
PROVISIÓN DE TIEMPO